## Hoja 1
Año 2018 | Actividad | Observaciones | Tareas Realizadas
Server TCP testing
Cliente (QT)
2018-04-06 | Introduccion |  |  | Drivers Embebido
2018-04-13 | Desarrollo y Simulacion Cliente-Servidor (1º Test) | Bugs: -El servidor de prueba (C#) se cierra al desconectar el cliente(QT) sin intruccion previa. |  | Hardware Embebido
Unificacion de software (Cliente - Drivers Embebido)
2018-04-20 | Intro: Desarrollo Interfaz Grafica Interactiva | Doble marco para interpretacion de accion y deseo. |  | QT GUI: Interfaz de seleccion de movimiento.
2018-04-27 | Unificacion de codigo e Interfaz Grafica | -
Tareas Pendientes
2018-05-04 | Unificacion de codigo e Interfaz Grafica | -TCPSocket.exe cierra al cerrar App sin establecer coneccion por puerto serie (Win) |  | Maq. de Estados: Puerto serie - USB (PC-LPC)(QT)
Server Casco Testing.
Tareas en Porceso
Unificar Interfaz Grafica (Seleccion Movimiento)
Funciones de simulacion Server Casco
Correcta habilitacion TABs
Fixes Pendientes
Desconeccion del servidor(C#) testing al cerrar cliente.
TCPSocket.exe (Cerrar App sin establecer coneccion puerto serie.