## Historial De Actividad
Año 2018 | Actividad | Observaciones
2018-04-06 | Introduccion
2018-04-13 | Desarrollo y Simulacion Cliente-Servidor (1º Test) | Bugs: Servidor de prueba (C) se cierra al desconectar el Cliente (Qt) sin enviar instruccion previamente.
2018-04-20 | Intro: Desarrollo Interfaz Grafica (Estimulo Visual) | El remarco debe permanecer en su posicion al detectar Accion. Y volver a su rutina al detectar Neutro.
2018-04-27 | Unificacion de codigo e interfaz grafica.
2018-05-04 | Unificacion de codigo e interfaz grafica. | TCPSocket.exe cierra al cerrar App sin establecer coneccion por puerto serie (Win)

## Seguimiento De Tareas
Tareas Realizadas | Tareas En Proceso | Tareas Pendientes | Fixes Pendientes
Server TCP Testing | Unificar interfaz grafica (Seleccion de movimiento) | Maq. de Estados: Puerto Serie - USB (PC-LPC)(Qt) | Desconeccion del servidor (C) testing al cerrar el cliente
Cliente(Qt) | Funciones de simulacion Server Casco | Server Casco Testing | TCPSocket.exe (Cerrar App sin establecer coneccion por puerto serie)
Drivers Embebido
Hardware Embebido
Unificacion de software (Cliente - Drivers Embebido)
Qt GUI: Interfaz de seleccion de movimiento
Correcta habilitacion TABs